## Sheet1
tasks | IP | task time | EF | LF | ES | LS | SLACK | CRITICAL
A |  | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2
B |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | B
C | A,B | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | C
D | C | 6 | 13 | 15 | 7 | 9 | 2
E | C | 5 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 | E
F | E | 3 | 15 | 15 | 12 | 12 | 0 | F
G | C | 4 | 11 | 18 | 7 | 14 | 7
H | D,F | 3 | 18 | 18 | 15 | 15 | 0 | H
I | D,F | 4 | 19 | 20 | 15 | 16 | 1
J | H,G | 2 | 20 | 20 | 18 | 18 | 0 | J
K | I,J | 2 | 22 | 22 | 20 | 20 | 0 | K